## Week1
Quản Lý Task Tuần 01 (13/02 ... 17/02/2017)
# | Họ và tên | Do#1 |  | Do#2
1 | Trần Tuấn Vũ | - Tạo tài khoản GitHub - Đã tạo project trên GitHub CDW1_2016_2017_B - Share đến các thành viên trong nhóm và GV - Checkout project về máy. | Đã xong | - Download source code về. - Lấy source các block html, module. - Đặt lại tên các module là các con số 1-5. - Commit lên - Update về - Giao việc quản lý các module cho các thành viên. | Đã xong
2 | Lê Trần Anh Dũng | - Checkout project về máy. | Đã xong
3 | Nguyễn Tuấn Đạt | - Checkout project về máy | Đã xong
4 | La Thành Nhân | - Checkout project về máy | Đã xong
# | Họ và tên | Do#3 |  | Do#4
1 | Trần Tuấn Vũ | - Tạo thư mục 32TuanVu -> commit lên. - Nhận source code từ mail và commit lên" | Đã xong
2 | Lê Trần Anh Dũng | - Tạo thư mục 3AnhDung -> commit lên. | Đã xong
3 | Nguyễn Tuấn Đạt | - Tạo thư mục 4NguyenTuanDat -> commit lên. | Đã xong
4 | La Thành Nhân | - Tạo thư mục 21ThanhNhan -> commit lên. | Đã xong
# | Họ và tên | Do#3 |  | Do#4
1 | Trần Tuấn Vũ | - Download source code về. - Lấy source các block html, module. - Đặt lại tên các module là các con số 1-5. - Commit lên - Update về - Giao việc quản lý các module cho các thành viên. | Đã xong | - Làm module 20-25. | Chưa xong
2 | Lê Trần Anh Dũng | - Làm module 8-13. | Chưa xong
3 | Nguyễn Tuấn Đạt | - Làm module 1-7. | Chưa xong
4 | La Thành Nhân | - Làm module 14-19. | Chưa xong

## Week2
Quản Lý Task Tuần 01 (13/02 ... 17/02/2017)
# | Họ và tên | Do#1 | Do#2
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân
# | Họ và tên | Do#3 | Do#4
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân

## Week3
Quản Lý Task Tuần 01 (13/02 ... 17/02/2017)
# | Họ và tên | Do#1 | Do#2
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân
# | Họ và tên | Do#3 | Do#4
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân

## Week4
Quản Lý Task Tuần 01 (13/02 ... 17/02/2017)
# | Họ và tên | Do#1 | Do#2
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân
# | Họ và tên | Do#3 | Do#4
1 | Trần Tuấn Vũ
2 | Lê Trần Anh Dũng
3 | Nguyễn Tuấn Đạt
4 | La Thành Nhân